## UPDATE
Activity_ID | Week_ID | WBS | Aktivitas | Plan_% | Actual_% | PIC
A-001 | W40 | Persiapan | Mobilisasi | 100 | 100 | Site Manager
A-002 | W40 | Struktur | Pilecap Zona A | 80 | 72 | Site Engineer
A-003 | W40 | Struktur | Kolom Lt 1 | 60 | 55 | Site Engineer
A-004 | W40 | Arsitektur | Dinding Lt 1 | 25 | 20 | Arsitek
A-005 | W40 | MEP | Sleeve MEP | 40 | 35 | MEP Engineer