## 2 Minggu Lalu
NO | PEKERJAAN | RA |  | RI
|  | START | FINISH | START | FINISH
1 | Install besi spunpile & PC pitlift 2 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 2026-09-26
2 | Pengecoran pitlift 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 | 2026-09-28
3 | Pemasangan bekisting kolom As 2/C-D | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23
4 | Pengecoran kolom As 2/C-D | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23
5 | Pengecoran PC AS 3C & 4D | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01
6 | Pengecoran dinding pitlift 2 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01
7 | Pemasangan bekisting dinding beton zona 1 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25
8 | Pengecoran dinding beton zona 1 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 2026-09-28
9 | Pengecoran PC AS 4/B-C | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23
10 | Pengecoran PC AS 5/C-D | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24
11 | Pembesian plat lantai zona 2 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03
12 | Pengecoran plat lantai zona 2 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03
13 | Pemasangan bekisting kolom lift 1 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-24 | 2026-09-26
14 | Pengecoran kolom lift 1 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-24 | 2026-09-26
15 | Galian Zona 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-09-27 | 2026-09-30
16 | Pemasangan bekisting AS 6/C-D | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 2026-10-02
17 | Install besi PC AS 6/C-D | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03
18 | Pengecoran AS 6/C-D | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03
19 | Galian summpit 3 zona 2 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 2026-09-23
20 | Pemasangan bekisting summpit 3 zona 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25
21 | Instal besi summpit 3 zona 2 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-26
22 | Pengecoran summpit 3 zona 2 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26
23 | Galian summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-29
24 | Bekisting summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-10-01
25 | Instal besi summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | 2026-10-04
26 | Pengecoran summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05
27 | DPT batu kali sisi depan | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-05 | 2026-10-10
28 | Pengecoran Sumpit 5 Zona 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05
29 | Pengecoran Sumpit 5 Zona 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05
30 | Pemasangan bekisting kolom As 3/C-D | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04
31 | Pengecoran kolom As 3/C-D | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05
32 | Galian Zona 4 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-23 | 2026-09-30
33 | Pemasangan bekisting PC As 6-6’/F | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03
34 | Pemasangan bekisting PC 6-6’/C-D | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04
35 | Pengecoran PC As 6-6’/F | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03
36 | Pengecoran PC 6-6’/C-D | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05

## 2 Minggu ke depan
NO | PEKERJAAN | RA
|  | START | FINISH
1 | Install besi spunpile & PC pitlift 2 | 2026-09-21 | 2026-09-26
2 | Pengecoran pitlift 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28
3 | Pemasangan bekisting kolom As 2/C-D | 2026-09-23 | 2026-09-23
4 | Pengecoran kolom As 2/C-D | 2026-09-23 | 2026-09-23
5 | Pengecoran PC AS 3C & 4D | 2026-10-01 | 2026-10-01
6 | Pengecoran dinding pitlift 2 | 2026-10-01 | 2026-10-01
7 | Pemasangan bekisting dinding beton zona 1 | 2026-09-24 | 2026-09-25
8 | Pengecoran dinding beton zona 1 | 2026-09-25 | 2026-09-28
9 | Pengecoran PC AS 4/B-C | 2026-09-23 | 2026-09-23
10 | Pengecoran PC AS 5/C-D | 2026-09-24 | 2026-09-24
11 | Pembesian plat lantai zona 2 | 2026-10-02 | 2026-10-03
12 | Pengecoran plat lantai zona 2 | 2026-10-03 | 2026-10-03
13 | Pemasangan bekisting kolom lift 1 | 2026-09-24 | 2026-09-26
14 | Pengecoran kolom lift 1 | 2026-09-24 | 2026-09-26
15 | Galian Zona 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30
16 | Pemasangan bekisting AS 6/C-D | 2026-10-01 | 2026-10-02
17 | Install besi PC AS 6/C-D | 2026-10-02 | 2026-10-03
18 | Pengecoran AS 6/C-D | 2026-10-03 | 2026-10-03
19 | Galian summpit 3 zona 2 | 2026-09-21 | 2026-09-23
20 | Pemasangan bekisting summpit 3 zona 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25
21 | Instal besi summpit 3 zona 2 | 2026-09-25 | 2026-09-26
22 | Pengecoran summpit 3 zona 2 | 2026-09-26 | 2026-09-26
23 | Galian summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-09-27 | 2026-09-29
24 | Bekisting summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-09-30 | 2026-10-01
25 | Instal besi summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-10-02 | 2026-10-04
26 | Pengecoran summpit 4 dan grase trap zona 3 | 2026-10-05 | 2026-10-05
27 | DPT batu kali sisi depan | 2026-10-05 | 2026-10-10
28 | Pengecoran Sumpit 5 Zona 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
29 | Pengecoran Sumpit 5 Zona 4 | 2026-10-05 | 2026-10-05
30 | Pemasangan bekisting kolom As 3/C-D | 2026-10-03 | 2026-10-04
31 | Pengecoran kolom As 3/C-D | 2026-10-05 | 2026-10-05
32 | Galian Zona 4 | 2026-09-23 | 2026-09-30
33 | Pemasangan bekisting PC As 6-6’/F | 2026-10-02 | 2026-10-03
34 | Pemasangan bekisting PC 6-6’/C-D | 2026-10-03 | 2026-10-04
35 | Pengecoran PC As 6-6’/F | 2026-10-03 | 2026-10-03
36 | Pengecoran PC 6-6’/C-D | 2026-10-05 | 2026-10-05